Российская Федерация

Ростовская область

КОММУНАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2012г.                             	 №   111                             п.  Новосветловский

О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить:

- 1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых        программ Коммунарского сельского поселения, их формирования и реализации                             согласно приложению №1.

- 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения согласно приложению № 2.

- 2. Руководителям служб, сотрудникам, бюджетным учреждениям Администрации Коммунарского сельского поселения:

- 2.1. Руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2009 года.

- 2.2. Обеспечить подготовку и представление в Администрацию Коммунарского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Признать утратившим силу постановление  Администрации Коммунарского сельского поселения № 140 от 13.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Администрации поселения Ивченко Т.В.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коммунарского

сельского поселения							  О.В. Безрукавая

Приложение № 1 к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 28.03.2012 № 111

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 19.04.2011 г. № 108 «О бюджетном процессе в Коммунарском сельском поселении» и устанавливает требования к реализации в Коммунарском сельском поселении положений федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов Коммунарского сельского поселения о разработке и реализации долгосрочных целевых программ.

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам Коммунарского сельского поселения относятся  программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Коммунарского сельского поселения – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения – служба, сотрудник, либо бюджетное учреждение Администрации Коммунарского сельского поселения, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор;

разработчик  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения- муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения – служба, сотрудник, либо бюджетное учреждение Администрации Коммунарского сельского поселения, органы местного самоуправления муниципальных образований Коммунарского сельского поселения и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели - количественные показатели, характеризующие степень достижения целей долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения.

1.3. Цель долгосрочной целевой программы (далее также – программа)  должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Коммунарского сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Коммунарского сельского поселения, определенными федеральным, областным законодательством, Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение».

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных  проблем района, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и нормативно-правовыми актами  Коммунарского сельского поселения.

Долгосрочная программа Коммунарского сельского поселения может включать в себя ведомственные целевые программа (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения. Долгосрочная целевая программа Коммунарского сельского поселения может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения включает в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения могут выступать Глава Коммунарского сельского поселения, служба, сотрудник, либо бюджетное учреждение и структурные подразделения Администрации Коммунарского сельского поселения, Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется структурным подразделением Администрации Коммунарского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Коммунарского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Коммунарского сельского поселения и участников программы

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Коммунарского сельского поселения.

2.3. Служба, сотрудник, либо бюджетное учреждение, ответственные за разработку  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, до получения согласия Главы Коммунарского сельского поселения на ее разработку направляет в финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения для согласования наименования долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.4. Служба, сотрудник, либо бюджетное учреждение  Коммунарского сельского поселения, на которые возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Главы  Коммунарского сельского поселения на разработку долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения готовит проект распоряжения Администрации Коммунарского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Коммунарского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Коммунарского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, источник финансирования.

Для  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения,  имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.5. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие служб, сотрудников, либо бюджетных учреждений Коммунарского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Муниципальный заказчик (муниципальных заказчик – координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения как правило самостоятельно. В случае необходимости к разработке долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7. Муниципальный  заказчик программы (муниципальный заказчик - координатор программы) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в долгосрочную целевую программу Коммунарского сельского поселения (приложение N 1 к настоящему Порядку).

Финансово-экономическая служба Администрации Коммунарского сельского поселения готовит заключение в части согласования наличия заключений экспертизы по инвестиционным проектам (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), который является неотъемлемой частью долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения. Заключение финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения  прилагается к проекту  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения.

2.8. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения осуществляет финансово-экономическая служба Администрации Коммунарского сельского поселения.

- 3. Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы

- Коммунарского сельского поселения

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, определенный распоряжением Администрации Коммунарского сельского поселения, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения и представление его на рассмотрение  Администрации  Коммунарского сельского поселения.

3.2. Долгосрочная целевая программа Коммунарского сельского поселения состоит из паспорта (приложение № 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, а также целевые  показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения . Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также  обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных  заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью Коммунарского сельского поселения).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В долгосрочную целевую программу Коммунарского сельского поселения допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в областную целевую программу, федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, муниципальную программу Октябрьского района, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из бюджета муниципального поселения.

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования: включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течении всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4. К проекту  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке установленном федеральными, областными, районными и муниципальными нормативными правовыми актами.

3.6. Проект  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения, отвечающий требованиям пунктов 3.2-3.5 настоящего раздела, с распоряжением Администрации Коммунарского сельского поселения о разработке  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Администрации Коммунарского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний  Администрации поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Долгосрочные целевые программы Коммунарского сельского поселения, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения.

3.9. Финансово-экономическая служба Администрации Коммунарского сельского поселения осуществляет ведение перечня программ, включающего  долгосрочные целевые программы Коммунарского сельского поселения, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения.

- 4. Финансирование долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения утверждается решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения  о бюджете муниципального поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения, утвердившим программу. Средства федерального и областного бюджетов, поступающие в  бюджет Коммунарского сельского поселения и включенные в  долгосрочные целевые программы Коммунарского сельского поселения, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Коммунарского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального поселения в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, бюджета Октябрьского района, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения за счет средств бюджета Коммунарского сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения о бюджете Коммунарского сельского поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах Коммунарского сельского поселения при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Средства областного бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах Коммунарского сельского поселения при условии подтверждения их в областном законе об областном бюджете.

Средства бюджета Октябрьского района отражаются в  долгосрочных целевых программах Коммунарского сельского поселения при условии подтверждения их в решении о бюджете Октябрьского района.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Коммунарского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Коммунарского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Коммунарского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Коммунарского сельского поселения.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения и

контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель службы или отдела, сотрудник Администрации  Коммунарского сельского поселения, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель долгосрочной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3.  Реализация долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативными правовыми актами Коммунарского сельского поселения.

5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики - координаторы)  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения направляют:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическую службу Администрации поселения  отчет по форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку, а также по запросу финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения  - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам Коммунарского сельского поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения за год (далее - годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями N 4 и N 5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их не освоения;

оценку эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения (приложение N 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления.

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по  долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения,  согласованный с финансово-экономической службой Администрации Коммунарского сельского поселения в части приложения N 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.".

5.6. Финансово-экономическая служба Администрации Коммунарского сельского поселения на основании согласованных финансово-экономической службой годовых отчетов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения и направляет на рассмотрение комиссии Администрации Коммунарского сельского поселения по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления  (далее - Комиссия).

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Комиссия заслушивает муниципальных  заказчиков (муниципальных заказчиков - координаторов) долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения о причинах несоответствия результатов выполнения долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения, в том числе:

о корректировке действующих  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения;

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения с приостановлением финансирования из  бюджета муниципального района;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Коммунарского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Коммунарского сельского поселения.

5.9. По долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета поселения – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Администрации Коммунарского сельского поселения.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения вносит проект постановления Администрации Коммунарского сельского поселения об утверждении отчета о реализации  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Администрации Коммунарского сельского поселения.

Отчет за весь период реализации  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения  по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета муниципального поселения в  Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения.

Специалист I категории

по делопроизводству,

архивной работе                                                                  Т.В. Толстолуцкая

"Приложение N 1

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА), ВКЛЮЧАЕМЫХ

В  ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | N и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам" |  |  |

"Приложение N 2

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание для разработки программы _______________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Коммунарского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура  программы,  перечень  подпрограмм,    основных  направлений   и

мероприятий ______________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые  конечные результаты  реализации программы  (целевые показатели)

__________________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы __________________"

"Приложение N 3

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

________________________________________________________

(наименование  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_____" ________________ 20___ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета района | Источники финанси- рования | Объем ассигнова- ний в соответ- ствии с постанов- лением Админист- рации Коммунарского сельского поселения об утвер- ждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  | ". |

"Приложение N 4

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ _______________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20 ___ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

"Приложение N 5

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа- ции про- граммы | 2 год реализа- ции про- граммы | 3 год реализа- ции про- граммы | и так далее по годам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  | ". |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 28.03.2012г. № 111

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения.

2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик  - координатор) программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Коммунарского сельского поселения представляет в финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) представляет в финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы Коммунарского сельского поселения и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Специалист I категории

по делопроизводству,

архивной работе                                                                        Т.В. Толстолуцкая

"Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных

целевых программ Коммунарского сельского поселения

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ ____ ГОДОВ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | и так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Приложение №3

К постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.03.2012г.   № 111

Перечень

Правовых актов Администрации Коммунарского сельского поселения,

Признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 13.09.2009 г. № 140 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

Специалист I категории

по делопроизводству,

архивной работе                                                                        Т.В. Толстолуцкая