РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2012г.                 	        № 121	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Пожарная безопасность

и защита населения и территории

Коммунарского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций

на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2011 год по программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Постановление вносит

Финансово-экономическая служба

Т.В. Ивченко

Приложение 1 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 06.04.2012г. № 121

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы», в том числе в 2011 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2011 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 192,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 192,1  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2011 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2011 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 100,0 |
| Итого |  | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на защиту территорий и населения Коммунарского сельского поселения от ЧС, в том числе пожарная безопасность, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Обеспечение деятельности АСФ

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на сумму 97,5 тыс. рублей.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по приобретению материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности: были приобретены ранцевые огнетушители и гидрант на сумму 30,5 тыс. рублей. Также выделены средства на установку гидрантов в сумме 61,8 тыс. руб.

Проводились мероприятия по обучению населения на сумму 2,3 тыс. руб.

Глава Коммунарского сельского поселения                         		О.В. Безрукавая

Приложение 2 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 06.04.2012г. № 121

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 192,1 | 192,1 |  | 192,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 192,1 |  | 192,1 | 192,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение пожарных ранцев и гидранта |  | 2 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 30,5 |  | 30,5 | 30,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30,5 |  | 30,5 | 30,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Установка гидрантов Прочие расходы |  | 3 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 61,8 |  | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 61,8 |  | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3 Обучение населения |  | 2 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4 Создание, содержание и организация деятельности АСС и АСФ |  | 2 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 97,5 |  | 97,5 | 97,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 97,5 |  | 97,5 | 97,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5 Изготовление знаков безопасности на водных объектах |  | 2 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Коммунарского сельского поселения                                                   О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической	службы			        Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер								        А.В. Ажиненко