РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2012г.                 	        № 122	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной целевой программе

«Культура Коммунарского

сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Культура Коммунарского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2011 год по программе «Культура Коммунарского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Постановление вносит

Финансово-экономическая служба

Т.В. Ивченко

Приложение 1                                                                                                                             к постановлению Администрации

Коммунарского                                                                                                                        сельского поселения                                                                                                                       от 06.04.2012  № 122

1. Сведения о результатах реализации  Долгосрочной целевой программы поселения «Культура Коммунарского сельского поселения  на 2011-2014 годы»  за 2011 год

Долгосрочная целевая программа поселения «Культура Коммунарского сельского поселения на 2011-2014годы» (далее - Программа) включает мероприятия, которые предлагаются для решения задач Программы это:

- Обеспечение равного доступа к культурно-историческим ценностям, информации, услугам библиотек для всех социальных групп и слоев населения.

- Обеспечение единого информационного пространства.

- Обеспечение и поддержка самодеятельно - художественного творчества, выявление наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных коллективов.

- Создание равного доступа к культурно-досуговой деятельности для всех слоев населения села.

- Повышение культурного уровня населения.

- Проведение  и организация сельских праздников.

- Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

- Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, увеличение числа услуг (увеличение книговыдачи, массовых мероприятий и т.д.).

- Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.

- Обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам  библиотечных фондов.

- Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают в себя доходы от оказания услуг населению (платные услуги).

Для достижения поставленных в Программе целей в 2011 году необходимо было решение следующих задач:

- Разработка основных принципов взаимодействия с общественными организациями (религиозными, национальными, социальными),   со сферой образования, средствами массовой информации , со сферой организации и обеспечения досуга и т.п. как основными субъектами практического воспроизводства культуры.

- Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

- Оптимизация расходования бюджетных средств.

- Развитие библиотечного дела.

- Обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно - библиотечного обслуживания населения села, обеспечение модернизации деятельности библиотек.

- Эффективная кадровая политика.

- Создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи.

- Сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества.

- Улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения организации культурно-досуговой деятельности, культурно-воспитательной и идеологической функции в деятельности учреждений культуры.

- Участие в конкурсно-фестивальном движении района с целью стимулирования любительского художественного творчества, промыслов и ремесел.

- Организация массового отдыха и обеспечение реализации прав граждан участвовать в общественно- политических акциях, общесельских праздниках.

В 2011 году деятельность учреждений культуры Коммунарского сельского поселения была направлена на реализацию поставленных задач.

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Администрация Коммунарского сельского поселения  в течение 2011 года координировала деятельность исполнителей в ходе реализации Программы и целевое  использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

На реализацию программных мероприятий в 2011 году было выделено  4738,3 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета 4705,3 тысяч рублей, из областного бюджета 33,0 тыс.руб. В рамках реализации Программы бюджетные средства были направлены на:

- финансовое обеспечение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры в сумме 4738,3 тысяч рублей.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Достигнутые результаты в ходе исполнения программных мероприятий соответствуют  фактическим затратам, так как в 2011 году были решены следующие задачи Программы:

- увеличение количества участников клубных формирований;

- выявление и поддержка творческой молодежи, как главный результат проводимых районных и межпоселенческих творческих конкурсов и фестивалей;

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

- организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, праздников, смотров, культурных акций;

- организация участия профессиональных, самодеятельных коллективов в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных акциях, праздниках в Целинского района;

- проведение мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры;

- улучшение качества и количества проведенных культурно-досуговых мероприятий.

4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации  Программы  показателям, установленным докладом о результативности

В 2011 году финансирование муниципальных учреждений культуры Коммунарского сельского поселения финансировалось в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг.

Оценка результативности бюджетных процессов осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности.

В нижеприведенных таблицах отражены плановые и фактические результаты показателей Программы

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания

Мониторинг исполнения муниципального задания

Муниципального учреждения культуры Коммунарского сельского поселения «Красногорняцкий сельский  Дом культуры» за 2011 г

Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания

| Название муниципального учреждения: МУК «Красногорняцкий сельский Дом культуры» Отчетный период: 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Объем муниципального задания | Фактический объем предоставленных услуг | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4)×100% |
| 1. | Организация культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений | Количество проведенных мероприятий | 942 | 942 | 100,0 |
| 2. | Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | Число участников/количество клубных формирований | 1718/91 | 1718/91 | 100,0 |

Мониторинг исполнения муниципального задания

Муниципального учреждения культуры Коммунарского сельского поселения «Новосветловская Центральная  библиотека поселения»

за 2011 г

Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания

| Название муниципального учреждения: МУК «Новосветловская Центральная библиотека поселения» Отчетный период: 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Объем муниципального задания | Фактический объем предоставленных услуг | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4)×100% |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения | книговыдача | 63580 | 63581 | 100,0 |
|  |  | Количество пользователей библиотеки | 2700 | 2700 | 100,0 |

5. Сведения о наличии не завершенных программных мероприятиях

Все запланированные мероприятия Программы на 2011 год завершены.

6. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:

- в обеспечении сохранности объектов культурного наследия Коммунарского сельского поселения;

- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- в развитии библиотечного дела на новой современной основе;

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли.

Бюджетная эффективность Программы за 2011 год составила 99,9 % (план бюджетных ассигнований 4738,3 тысяч рублей, фактическое исполнение 4733,0  тысяч рублей).

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                           О.В. Безрукавая

Приложение 2                                                                                                                                            к постановлению Администрации

Коммунарского                                                                                                                        сельского поселения                                                                                                                       от 06.04.2012  № 122

Отчет

о ходе работ по реализации Долгосрочной целевой программы поселения «Культура Коммунарского сельского поселения на

2011-2014годы» по результатам за 2011 год

по состоянию на «01» января 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы поселения «Культура Коммунарского сельского поселения на 2011-2014годы» по состоянию на 1  января 2012 года

| № п/и | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 4738,3 | 4733,0 |  | 4733,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 33,0 |  | 27,7 | 27,7 | Не поступили ден средства с областного бюджета |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4705,3 |  | 4705,3 | 4705,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры «Красногорняцкий СДК» | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 4071,6 |  | 4071,6 | 4071,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4071,6 |  | 4071,6 | 4071,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры «Новосветловская Центральная библиотека поселения" | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 666,7 |  | 661,4 | 661,4 | Не поступили ден средства с областного бюджета |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 33,0 |  | 27,7 | 27,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 633,7 |  | 633,7 | 633,7 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Директор МУК «Красногорняцкий СДК»                                                      Неледвина Н.В.

Директор МУК «Центральная библиотека поселения»                                 Росихина О.Ю.