Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018 	 	                                 № 56                          п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы  «Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения» и оценке

ее эффективности по результатам  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2017 год по программе «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»» согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2017 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                           О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

от 20.02.2018г. № 56_

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

по результатам за 2017 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения», в том числе в 2017 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2017 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 6 500,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 6 500,1  тыс. рублей. Профинансировано 6500,1 тыс. руб.  Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2016 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2017 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Профинансировано | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 5498,5 | 5498,5 | 5497,9 | 5497,9 | 100,0 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 100 |
| Итого |  | 5523,8 | 5523,8 | 5523,2 | 5523,2 | 100 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенные мероприятия: отсутствуют.

Дополнительные источники финансирования привлекались- спонсорская помощь на в размере 18 тыс. руб. и премия ассоциации муниципальных образований Ростовской области в сумме 130,0 тыс. руб., данные денежные средства израсходованы на мероприятия по благоустройству поселения:

- 99,5 тыс. руб.- изготовление дизайн проекта благоустройства сквера п. Красногорняцкий, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п.Красногорняцкий, ул. Центральная (вблизи СДК пос. Красногорняцкий);

- 38,5 тыс. руб.- приобретение мотокосилок для скашивания зеленой растительности в летнее время года;

- 10,0 тыс. руб. – прочие мероприятия по благоустройству .

В рамках реализации программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия на сумму 5 523,2 тыс. руб.:

- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 27,4 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 25,3 тыс. руб.;

- проектные работы на строительство инженерной инфраструктуры в целях стимулирования жилищного строительства в сумме 96,5 тыс. руб.;

- изготовление документации (тепловой расчет и проектные работы ) на увеличение мощности котельной п. Верхнегрушевский в сумме 45,8 тыс. руб.

-мероприятия по оплаты электроэнергии за уличное освещение в сумме 2615,9т. руб.;

- содержание сетей уличного освещения и ремонт уличного освещения оплачены в сумме 359,9 тыс.руб.;

- составление сметы на строительство наружного освещения 32,7 тыс. руб.;

- содержание зеленых насаждений, покос травы, валка деревьев, вывоз порубочных остатков в сумме 744,5 тыс. руб.;

- противоклещевая обработка кладбищ 56,7 тыс.руб.;

-  дезинфицирующие работы на водопроводных  сетях и сооружениях резервуаров (колодцев) 23,4 тыс.руб.;

- сбор, вывоз стихийных свалок, рабочие по благоустройству, покос травы 1089,3т.руб.;

- проектно- сметная документация на благоустройства сквера п. Красногорняцкий, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п.Красногорняцкий, ул. Центральная (вблизи СДК пос. Красногорняцкий) 138,8т. руб.;

- приобретение мотокос 63,0 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов и запасных частей к мотокосам, извести, строительных материалов, горюче-смазочных материалов к мотокосам 184,6 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 44,7 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

-реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

-уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 17,5 км;
-содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 112,1 т.м2;.
-организация и содержание мест захоронения  – 60,0 тыс.м2;
-отлов безнадзорных животных - 0 шт;

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ( показатель не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень района);

- увеличение доли паспортизированных объектов водопроводно-коммунального хозяйства( показатель не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень района).

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                            		                    О.В. Безрукавая

Приложение 4 к Постановлению

от 20.02.2018г. № 56

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» за 2017 год

- Показатель 1.Содержание уличного освещения.

- Планируемое значение показателя установлено 15,7 км – протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения. Значение показателя перевыполнено, так как в результате технической инвентаризации изготовлены паспорта на 30,1 км сетей уличного освещения в 2016 году. Оплата электроэнергии за уличное освещение произведена в полном объеме, содержание сетей уличного освещения производилось постоянно. В результате данных мероприятий в поселении обеспечено бесперебойное уличное освещение поселков в течение всего года.

Показатель 2. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения .

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения.

Показатель 3. Организация и содержание мест захоронений.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено улучшение санитарного состояния кладбищ и безопасности граждан.

Показатель 4. Уменьшение количества водопроводов, требующих ремонта.

Планируемое значение показателя не достигнуто, так полномочия переданы на уровень муниципального района.

Показатель 5. Ликвидация мест складирования полигонов ТБО на территории поселения.

Планируемое значение показателя не достигнуто, так как в поселении обеспечена разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО. В 2016-2017 году бюджетные ассигнования на данные мероприятия не выделялись.

Показатель6. Недопущение повышения платы граждан за потребленную воду на территории поселения. Данный показатель стал не актуальным для данной программы, так как полномочия переданы на уровень муниципального района.

Планируемое значение показателя достигнуто, тариф повысился с 01 июля с 49,9 руб. до 52,79 руб. на 5,8 %. Учитывая убыточность ресурсоснабжающей организации,  повышение тарифа на водоснабжение за отчетный период сдержано.

- Рассчитываем вес показателя:

- М п= 1/6=0,16 (0,17)

- Показатели, направленные на повышение целевого значения (три):

- S=6,1/6,1=1,0              S=30,1/15,7=1,9                    S=22/22=1

- Показатели, направленные на уменьшение (три):

- S=29,4/29,4( берем плановое значение так как полномочия переданы на муниципальному району)=1,0

- S= 0/1=0,0                   S=49,9/52,79=0,95

- Индекс результативности I= SUM (0,17*1,0)+ (0,17*1,9)+ (0,17*1,0)+ (0,17*1,0)+ (0,16*0,0)+ (0,16*0,95) = 0,98

- Индекс эффективности программы Iэ= (5523,2*0,98) / 5523,8= 1,0- высокий уровень эффективности.

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении с пересмотром целевых показателей, полномочия по которым перешли на уровень муниципального района.

- Глава Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                            О.В. Безрукавая

- Приложение N 3 к Постановлению от 20.02.2018г. № 56

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание уличного освещения | 3008,7 | -- | 3008,5 | -- | Обеспеченность уличным освещением | км | 15,7 | 15,7 | 30,1 |
| 2. | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка) | 1027,0 | -- | 1026,9 | -- | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 3. | организация и содержание мест захоронения | 56,8 | -- | 56,7 | -- | Общая площадь мест захоронений | га | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | -- | -- | -- | -- | Количество водопроводов, требующих ремонта | км | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5. | ликвидация мест складирования ТБО на территории поселения | -- | -- | -- | -- | Разработка ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО | шт | -- | -- | -- |
| 6. | недопущение повышения платы граждан за потребленную воду на территории поселения. | -- | -- | -- | -- | Тариф на воду | Руб. | 42,38 | 46,95 | 52,79 |
| 7. | иные работы связанные с благоустройством территории | 1406,0 | 25,3 | 1405,8 | 25,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5498,5 | 25,3 | 5497,9 | 25,3 |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                                        О.В. Безрукавая

- Приложение N 2 к Постановлению от 20.02.2018г. № 56

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , ______________

(бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2016 год |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Объем финансирова-ния, предусмотренный бюджетом Коммунарско-го сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание уличного освещения | 3008,7 | 3008,7 | 3008,5 | 3008,5 | 18637,1 | 18637,1 | 11168,9 | 11168,9 |
| 2. | Содержание зеленых насаждений | 1027,0 | 1027,0 | 1026,9 | 1026,9 | 7896,1 | 7896,1 | 6413,6 | 6413,6 |
| 3. | Отлов и утилизация безнадзорных животных | -- | -- | -- | -- | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | 56,8 | 56,8 | 56,7 | 56,7 | 396,4 | 396,4 | 226,8 | 226,8 |
| 5. | ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО | -- | -- | -- | -- | 4034,9 | 4034,9 | 2105,9 | 2105,9 |
| 6. | Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 7511,6 | 7511,6 | 7452,6 | 7452,6 |
| 7. | Прочие работы и услуги по программе | 1403,9 | 1403,9 | 1403,7 | 1403,7 | 3834,3 | 3834,3 | 3690,0 | 3690,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 5523,8 | 5523,8 | 5523,2 | 5523,2 | 42391,4 | 42391,4 | 31138,0 | 31138,0 |

Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                               О.В. Безрукавая

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.