Отчет по реализации муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта Коммунарского сельского поселения» за 6 месяцев 2020 года

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов за 6 мес 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| Раздел I. Массовая физкультурно – спортивная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Массовая физкультурно – спортивная работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Физкультурно – спортивная работа со всеми возрастными категориями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.1.3. |  | Расширение числа физкультурно-спортивных секций |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Увелечение числа спортивных и физкультурных секций, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.2. Физкультурно – спортивная работа с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Организация встреч молодежи со спортсменами и ветеранами спорта |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | -- |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.2.2. |  |  | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в поселении |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |
| Подраздел 2.Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью регулярного выпуска информационных материалов в журналах, газетах, тематических сборниках. |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |
| 2.2. |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом |  | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст. инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Чистова Ж.А. |  | Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |
| Подраздел 3. Совершенствовани организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Коммунарского сельского поселения |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Раздел II. Развитие игровых видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка мероприятий по поддержке детско-юношеского футбола в Коммунарском сельском поселении |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | -- |  |  |
| 2.2. | Поддержка игровых команд Коммунарского сельского поселения |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.3. | Поддержка детско-юношеского футбола |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.4. | Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Раздел III. Развитие организационно – управленческого, кадрового, научно – методического обеспечения физкультурно – спортивной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Коммунарского сельского поселения |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.2. | Утверждение положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Коммунарского сельского поселения, требований к их содержанию |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.3. | Согласование решений о проведении на территории Коммунарского сельского поселения общероссийских, областных, районных спортивных соревнований |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий общероссийских, областных, районных спортивных соревнований |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.4. | Участие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Увеличение числа спортивных и физкультурных секций и повышение мастерства и квалифицированности тренерского состава, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.5. | Формирование рейтинга поселения по основным направлениям в области физической культуры и спорта |  |  |  | Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий, увеличение численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.6. | Анализ оснащенности учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и инвентарем |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий, увеличение численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Раздел IV. Приобретение инвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | . Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для команд Коммунарского сельского поселения, приобретение баннеров |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий, увеличение численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | 5,0 | - |  |  |  | - |  | 5,0 |  | - |  |  |
| 4.2. | Приобретение и установка уличного детско-спортивного комплекса, строительный контроль, благоустройство, ремонт и его содержание |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | - устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории Коммунарского сельского поселения, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; - привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения; - достижение спортсменами Коммунарского сельского поселения высоких спортивных результатов на соревнованиях районного и областного уровня. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Коммунарского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола Увеличение числа спортивных и физкультурных секций и повышение мастерства и квалифицированности тренерского состава, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Ст.инспектор по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Чистова Ж.А. |  | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола Увеличение числа спортивных и физкультурных секций и повышение мастерства и квалифицированности тренерского состава, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. |  | 2020 г. |  | 5,0 | - |  |  |  | - |  | 5,0 |  | - |  |  |

Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                              О.В. Безрукавая