Отчет  реализации муниципальной программы « Развитие культуры и туризма Коммунарского сельского поселения» за 12 месяцев 2019 года

|  |  | № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 2019 г. | 248,0 |  | - | - | 248,0 |  | - |
|  |  | 2 | Основное мероприятие 2 Развитие сети учреждений культуры | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | обеспечение сохранности здания учреждения культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры; улучшение технического состояния зданий учрежде ния культуры; обеспече ние пожарной безопаснос ти здания учреждения культуры. | 2019 г. | 194,2 |  | - | - | 194,2 |  | - |
|  |  | 3 | Основное мероприятие 3 Выполнение муниципального задания учреждений культуры | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увличение мероприятий; увеличение клубных формирований; | 2019 г. | 5876,9 |  | - | - | 5876,9 |  | - |
|  | 4 |  | Основное мероприятие 5 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. | 2019 г. | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Основное мероприятие 1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Кунда Е.В. | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения | 2019 г. | - | - |  | - | - | 50,0 |  |
|  | 2 |  | Основное мероприятие 2 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа территории поселения на туристском рынке | Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Кунда Е.В. | Привлекательный образ территории поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Коммунарском сельском поселении | 2019 г. | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Коммунарского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Директор МУК «Новосветловская ЦБП» Росихина О.Ю. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Кунда Е.В. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 2019 г. | - | - |  | - | -- | - |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Кунда Е.В. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения Привлекательный образ территории поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Коммунарском сельском поселении | 2019 г. | 6369,1 | - |  | - | 6319,1 | 50,0 |  |

Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                   О.В. Безрукавая