РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

10.04.2020г.                 	        № 57	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры

и спорта» и оценке ее эффективности по

результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Чистову Ж.А.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 10.04.2020г. № 57

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта», в том числе в 2019 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2019 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 34,7 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 34,6 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 99,7 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2019 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2019 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 99,7 |
| Итого |  | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 99,7 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в Коммунарском сельском поселении выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Массово физкультурно-спортивная работа

В рамках массово физкультурно-спортивной работы проводились все запланированные мероприятия.

Развитие игровых видов спорта

В рамках развития игровых видов спорта проводились все запланированные мероприятия.

Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

В рамках развития организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

проводились все запланированные мероприятия.

В соответствии с программой «Развитие физической культуры

и спорта» за счет средств местного бюджета приобретены футбольные сетки на сумму 4,6 тыс. руб., приобретена спортивная форма на сумму 30,0 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемые результаты программы:

- устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории Коммунарского сельского поселения, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценки изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения;

- достижение спортсменами Коммунарского сельского поселения высоких спортивных результатов на соревнованиях районного и областного уровня.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                            		                        О.В.  Безрукавая

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от от 10.04.2020г. № 57

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

- Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

- Эп = 39/35=1,1

Показатель 2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных  категорий граждан          .

Эп = 95/95=1

Показатель 3. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях

Эп = 3,5/3,5=1

Показатель 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий

Эп = 86/86=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эо= 4,1/4 = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = 4/4=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 4/4=1

ССуз = 34,6/34,7=0,99

Эис = 1/0,99 = 1

Так как Эис = 1, бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 1x0.5+1x0.3+1x0.2 = 1

- Так как УРпр = 1, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким.

- Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                          О.В. Безрукавая