РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

25.03.2021г.                 	        № 30	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы «Развитие культуры и туризма» и оценке

ее эффективности по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Чистову Ж.А.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

25.03.2021г. № 30

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма» по результатам за 2020 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма», в том числе в 2020 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2020 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 10641,3 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 10080,3тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 95 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2020 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2020 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 5341,7 тыс. р. | 5341,7 тыс. р. | 5341,5 тыс. р. | 100 |
| 2. | Областной бюджет, Всего | 689,1 тыс. р. | 689,1 тыс. р. | 616,1 тыс. р. | 89 |
| 3. | Федеральный бюджет, всего | 4610,5 тыс. р. | 4610,5 тыс. р. | 4122,7 тыс. р. | 89 |
| Итого |  | 10641,3 | 10641,3 | 10080,3 | 95 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения, формирование на территории Коммунарского сельского поселения отрасли туризма, создание рабочих мест, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия территории выполнены в установленные сроки

Незавершенных мероприятий нет.

В соответствии с программой «Развитие культуры и туризма» за счет средств местного бюджета проводились мероприятия по развитию культуры.

За счет федеральных и областных средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий» были капитально отремонтированы 2 здания СК: СК п. Верхнегрушевский и СК п. Новосветловский на общую сумму – 4160,8 тыс р.

На выполнение муниципального задания – 4965 тыс. руб.,  на мероприятия по ремонту, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, ремонту и содержанию обелисков и памятников – 932,0 тыс. руб. за счет федерального, областного и местного бюджета.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

- обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

- повышение доступности культурных ценностей для населения Коммунарского сельского поселения;

- сохранение и передача новым поколениям традиций в сфере культуры;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- привлекательность образа поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха;

- доступность к туристской информации о поселении;

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения

И.о. главы Администрации Коммунарского

сельского поселения                            		                                А.Ю Точеный

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 25.03.2021г. №30

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

- Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий

- Эп = 660/660=1

Показатель 2. Количество участников в мероприятиях.

Эп = 20700/20700=1

Показатель 3. Количество клубных формирований

Эп = 48/48=1

Показатель 4. Количество участников в клубных формированиях

Эп = 911/911=1

Показатель 5. Сохранение численности сельского населения в населенных пунктах где реализуются мероприятия

Эп = 100/100=1

Показатель 6. Доля памятников ВОВ и воинских захоронений, находящихся в хорошем состоянии.

Эп = 1/1=1

Показатель 7. Увеличение туристического потока

Эп = 1517/1517 = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эо = 7/7 = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = 7/7=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 7/7=1

ССуз = 10080,3/10641,3=0,95

Эис = 1/0,95 = 1

Так как Эис = 1, бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 1x0.5+1x0.3+1x0.2 = 1

- Так как УРпр = 1, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким.

- Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- И.о. главы Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                            А.Ю.Точеный