РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014г.                 	        № 57	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» и оценке

ее эффективности по результатам  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2014 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2014 год по программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2014 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2014 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 57

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»

по результатам за 2014 год

Одним из ключевых направлений развития Коммунарского сельского поселения Октябрьского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие поселения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким. В связи с этим возрастает необходимость принятия мер направленных на улучшение экологической ситуации, охраны окружающей среды,  рационального использования природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения расположенного на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, увеличению площади зеленых насаждений на территории поселения. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Заиление русел малых рек приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, затоплению и подтоплению территорий населенных пунктов Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

Одной из серьезных экологических проблем в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района остается проблема переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

На территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района общая площадь зеленых насаждений составляет – 100 га.

Формирование экологической культуры жителей  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная Программа.

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», в том числе в 2014 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2014 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 70,0 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 70,0  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Итого |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на повышение эффективности охраны окружающей среды, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В результате реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1) 1. Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».

- в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.).Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется.

2) Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:

- проведение рейдов;

- применение административной практики.

Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется.

3) Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:

- проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;

- информационная работа с населением;

- применение административной практики. Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется.

4) Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и  состоянии окружающей среды и природных   ресурсов Коммунарского сельского поселения. Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется.

5)  Страховые премии по ОС/ОПО ( страхование дамб поселения). Финансирование  на выполнение данных мероприятий составило 70,0 тыс. руб. В результате проведения данного мероприятия застраховано 7 дамб поселения.

Выполнено работ на сумму 70,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 100.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

- защита территории и населения от негативного воздействия вод,

- обеспечение безопасности гидротехнического сооружения расположенного на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района,

- оздоровление экологической обстановки на водных объектах,

- увеличению площади зеленых насаждений на территории поселения.

Глава Коммунарского

сельского поселения                            		О.В. Безрукавая

Приложение 4 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 26.02.2015г. № 57

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

- Показатель 1. Заключение Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Показатель 2. Страхование дамб поселения.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.

- Индекс результативности I= SUM (0,50*1,0)+ (0,50*1,0)=1,0

Рассчитываем вес показателя:

- М п= 1/2=0,50

- Так как показатели направлены на повышение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S= 2/2= 1,0

- Индекс эффективности программы Iэ= (70,0*1,0) /70,0= 1,0- высокий уровень эффективности.

- Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Коммунарского

- сельского поселения                                       О.В. Безрукавая

- Приложение N 3 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г.

- № 57

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение экологической безопасности на территории | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Страхование дамб поселения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой | процент | 80,0 | 70,0 | 70,0 |

Глава Коммунарского    сельского поселения                                                        О.В. Безрукавая

- Приложение N 2 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г.

- № 57

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения ,______________

(бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2014 год |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 315,0 | 245,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.1 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.5 | Страховые премии по ОС/ОПО ( страхование дамб поселения) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 315,0 | 245,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 315,0 | 245,0 | 70,0 | 70,0 |

Глава Коммунарского сельского поселения                                               О.В. Безрукавая

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.