Отчет по плану реализации муниципальной программы «Благоустройство территории»   за 9 месяцев 2019 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 2019 г. | 713,3 | -- | -- | 637,1 | -- |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 2019 г. | 3070,6 | -- | -- | 2647,8 | -- |
| Основное мероприятие «Приобретение основных средств» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Улучшение состояния мест захоронения | 2019 г. | - | -- | -- | - | -- |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 2019 г. | 1079,3 | -- | -- | 838,4 | -- |
| Основное мероприятие «Возмещение разницы в тарифах на коммунальные услуги» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие перебоев в подаче воды населению | 2019г. | 6,2 | - | -- | 0,4 | -- |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 2019 г. | 835,1 | -- | -- | 131,6 | -- |
| Основное мероприятие «Приобретение объектов размещения ТБО» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Улучшение санитарного состояния объектов размещения ТБО | 2019 г. | 268,4 | -- | -- | 74,5 | -- |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 2019 г. |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | 2019 г. | 5972,9 | - | -- | 4329,8 | -- |

Глава Администрации Коммунарского

Сельского поселения                                                                                        О.В. Безрукавая