РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014г.                 	        № 67	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие физической

культуры и массового спорта

в Коммунарском сельском поселении

на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе поселения «Развитие физической  культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2013 год по программе «Развитие физической  культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложению 2.

3. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 19.02.2014г. № 67

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы»

I. Финансирование мероприятий  целевой программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы», в том числе в 2013 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2013 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 38,0 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 38,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 100 |
| Итого |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 100 |

Проведенный анализ состояния развития  физической культуры и спорта позволяет определить цель программы.

- создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Основным показателем достижения цели будет является доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении к общей численности. Для достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения.

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Для решения данных задач в рамках программы проводились приоритетные мероприятия  по направлениями деятельности :

- Привлечение как можно большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом.

- Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта.

- Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ.

Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на проведение спортивных мероприятий  Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Проведение спортивных мероприятий

В соответствии с программой «Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились расходы на приобретение спортивной формы спортсменам, не состоящих в штате Администрации Коммунарского сельского поселения на сумму 38,0 тыс. рублей.

В результате данных мероприятий спортсмены,  не состоящие в штате Администрации принимали участие в спортивных мероприятиях.

«Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле

БЗФi

КБЗi = ---------------, где

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

«Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» за 2013 год:

38,0

КБЗi = --------------- = 1

38,0

Приложение

2 к постановлению

от 19.02.2014г. № 67

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по состоянию на «01» января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение спортивной формы |  | 1-4 кварталы |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2 Перевозка спортсменов |  | 1-4 кварталы |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                                    О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической	службы			         Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер								         А.В. Ажиненко