Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

28.12.2022                                            №225                             п. Новосветловский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 26.12.2022 № 61 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль по исполнению постановления возложить на возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения                         О.В. Безрукавая

Приложение

к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 28.12.2022г. № 225

План реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Коммунарского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, снижение числа травмированных и погибших на пожарах, потерь от пожаров | 2023 г | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения | Администрация Коммунарского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Коммунарского сельского поселения области пожарной безопасности» | 2023 г. | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Приобретение пожарных гидрантов |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Приобретение баннеров по пожарной безопасности |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Приобретение пожарных ранцев и комплектующих для пожарных ранцев |  |  |  |  | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Коммунарского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Коммунарского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Коммунарского сельского поселения» Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения» | Администрация Коммунарского сельского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Коммунарского сельского поселения | снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение по направлению « Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения | Администрация Коммунарского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Коммунарского сельского поселения | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Коммунарского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка сирен |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Коммунарского сельского «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Коммунарского сельского поселения» Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Коммунарского сельского поселения | Готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Коммунарского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Коммунарского сельского поселения | Администрация Коммунарского сельского поселения | Обеспечение гарантированного выезда поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Коммунарского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Коммунарского сельского поселения» | Администрация Коммунарского сельского поселения | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 2023 г. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Администрация Коммунарского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений, улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 2023 г. | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |  |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной   работе                                                                                                   Ю.А. Максимова