Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022                                            №209                          п. Новосветловский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № 61 от 26.12.2022г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам Администрации Коммунарского сельского поселения.

| Глава Администрации Коммунарского сельского поселения | О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 28.12.2022 №209

План реализации муниципальной программы

Коммунарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплата доплаты к пенсии муниципальных служащих | Ведущий специалист по экономическим вопросам | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2023 г. | 173,0 | - | - |  | 173,0 |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово-экономической службы Ведущий специалист по экономическим вопросам | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2023 г. | 173,0 | - | - | 173,0 |  |  | - |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                   Ю.А. Максимова