РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022                                               № 25                          п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» и оценке ее эффективности по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по результатам за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по результатам за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по правовой и кадровой работе Сметанникова А.В.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение № 1

к постановлению

от 09.03.2022г. № 25

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы» по результатам за 2021 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», в том числе в 2021 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2021 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 9592,5 тыс. рублей. Выполнено работ и услуг, выплачено заработной платы на сумму 9090,4 тыс. рублей. Профинансировано 9090,4 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил 94,8 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2021 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2021 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Профинансировано | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 9592,5 | 9592,5 | 9090,4 | 9090,4 | 94,8 |
| 2. | Областной бюджет, всего | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 9592,5 | 9592,5 | 9090,4 | 9090,4 | 94,8 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В рамках реализации программы в 2022 году выполнены следующие мероприятия на сумму 9090,4 тыс. руб.:

- освещение деятельности органа местного самоуправления в газете «Сельский вестник» 84,8 тыс. руб.;

- освещение деятельности органа местного самоуправления на местном телеканале «Видеотон» 36,0 тыс. руб.;

- перерегистрация сайта 8,0 тыс. руб.;

- членский взнос в ассоциацию муниципальных образований Ростовской области 40,0 тыс. руб.;

- оплата налогов 52,9 тыс. руб.;

- оплата услуг связи и приобретение конвертов, марок 93,2 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг 256,4 тыс. руб.;

- выплата заработной платы и начислений на нее, социальных гарантий 6208,9 тыс. руб.;

- оплата работ, услуг по содержанию имущества 299,7 тыс. руб.;

- обслуживание компьютерных систем 49,4 тыс. руб.;

- приобретение ЭЦП 5,4 тыс. руб.;

- приобретение ОСАГО 5,5 тыс. руб.;

- монтаж противопожарной сигнализации 87,1 тыс. руб.;

- пуско-наладочные работы сетей газораспределения 13,6 тыс. руб.;

- охрана здания 36,0 тыс. руб.;

- приобретение канцтоваров, хоз. товаров 42,8 тыс. руб.;

- обслуживание системы «Консультант плюс» 42,3 тыс. руб.;

- приобретение бензина 277,8 тыс. руб.;

- приобретение автошин 35,8 тыс. руб.;

- приобретение противопожарной сигнализации 49,9 тыс. руб.;

- приобретение автомобиля 1100,0 тыс. руб.;

- приобретение огнетушителей, компьютеров, МФУ 220,0 тыс. руб.;

- переплетные работы архивных документов 28,2 тыс. руб.;

- денежное поощрение к благодарности 3,4 тыс. руб.;

- обучение сотрудников 13,3 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемые результаты программы:

- повышение эффективности деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации Коммунарского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы;

- опубликование в газете «Сельский Вестник» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- увеличение в средствах массовой информации Коммунарского сельского поселения количества материалов о деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения;

- эффективное выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                            	                                     О.В. Безрукавая

Приложение №2

к Постановлению

от 09.03.2022г. № 25

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (программы) «Развитие муниципальной службы» за 2021 год

- Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения.

Эп = ИДп/ИЦп,

Эп = 51/53= 0,96

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения; применение антикоррупционных механизмов.

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

Эп = ИДп/ИЦп

Эп = 42,8/57,1= 0,75

Планируемое значение показателя не достигнуто, составляет менее 0,95 и суммарная эффективность по данному показателю принимается за ноль. Показатель не выполнен в связи с изменением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Обучение по данному направлению перенесено на 2022год.

Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет.

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто, так как муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы не менее трех лет и превышающих возраст 30 лет нет (равен 1).

Показатель 4. Доля специалистов в возрасте более 30 лет.

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто 100%, вследствие чего специалисты Администрации выполняли свои должностные обязанности на высоком уровне.

Показатель 5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Эп = ИДп/ИЦп,

Эп = 85,7/85,7= 1,0.

Планируемое значение показателя достигнуто.

Показатель 6. Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский Вестник».

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено совершенствование правовой основы муниципальной службы, организация официального опубликования актов Администрации Коммунарского сельского поселения, Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения в газете «Сельский Вестник».

,

- Суммарная оценка= 5/6=0,83.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

- 5/6=0,83

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 5/6=0,83

ССуз = 9090,4/9592,5=0,95

Эис = 0,83/0,95 = 0,87

Так как Эис = 0,87, бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительный.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 0,5x0,83+0,83x0.3+0,87x0.2 = 0,83

- Так как УРпр = 0,84 Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

- Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что несмотря на запланированный уровень эффективности программы, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                       О.В. Безрукавая