РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014г.                 	        № 67	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы  «Программа повышения

эффективности управления муниципальными

финансами на период до 2018 года

в Коммунарском сельском поселении»

и оценке ее эффективности по

результатам  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы  «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении» по результатам за 2014 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2014 год по программе «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении» согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении» по результатам за 2014 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении» по результатам за 2014 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 26.02.2015г. № 67

ОТЧЕТ

отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении» по результатам за 2014 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Коммунарском сельском поселении», в том числе в 2014 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу не вносились.

На реализацию Программы в 2014 году  из всех бюджетных источников финансирования не предусмотрено.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Профинансировано | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Областной бюджет, всего | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого |  | -- | -- | -- | -- | -- |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В результате реализации мероприятий программы, направленных на  применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Коммунарского сельского поселения, удельный вес фактических расходов бюджета за 2014 год, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 96,2 % при плане 86%. Это способствует повышению результативности работы органов администрации Коммунарского сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов. Увеличение доли программных расходов также обусловлено  увеличением объема субсидий из бюджета Ростовской области на софинансирование объектов и мероприятий Коммунарского сельского поселения, предусмотренных государственными программами Ростовской области.

В результате активизации работы главных администраторов доходов бюджета прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2014 году к поступлениям 2013 года в сопоставимых условиях составил 120,3 % при плане 83,7 %. Наибольший прирост поступлений наблюдается по следующим видам собственных доходов: продажа земельных участков – 642,8 %; НДФЛ- прирост 125,5%; арендная плата за земельные участки – прирост 110.

Перевыполнение плана обусловлено сверхплановыми поступлениями налога на доходы физических лиц от таких предприятий, как  ОАО «Краснодаргазстрой», ООО «Южная Усадьба», строительства участков выращивания и подращивания индейки ООО «Евродон».

В целом рост налоговых и неналоговых доходов бюджета характеризует повышение самостоятельности местного бюджета, возможность исполнения расходных обязательств за счет собственных финансовых ресурсов.

План бюджета на 2014 год по объему собственных налоговых и неналоговых доходов исполнен на 103,9%.

Расходные обязательства бюджета за 2014 год исполнены на 94 % при плане 98%. Показатель не выполнен из-за образовавшейся кредиторской задолженности из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО.  Расходные обязательства по местному бюджету исполнены 100 процентов.

Кредиторская задолженность бюджета, а также просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Работа с долговыми обязательствами Коммунарского сельского поселения в 2014 году осуществлялась по принципу безусловного исполнения долговых обязательств Коммунарского сельского поселения в полном объеме и в установленный срок. Муниципальный долг Коммунарского сельского поселения за 2014 год отсутствует. Его объем  в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Коммунарского сельского поселении за 2014 год составил 29 079,6 тыс.рублей.

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, оценка результатов реализации программы, годовой и итоговый отчеты о выполнении программы прилагаются.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемые результаты программы:

1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Коммунарского сельского поселения;

2. Сбалансированность бюджета Коммунарского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Глава Коммунарского

сельского поселения                            		О.В. Безрукавая

- Приложение N 2 к Постановлению от 26.02.2015г. №_67_

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы»

Отчет

Об исполнении мероприятий и финансировании муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 12 мес. 2014 г.

Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , ______________

(бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Коммунарского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | Формирование бюджета Коммунарского сельского поселения в рамках и с уче том долгосрочного прог-ноза параметров бюджет ной системы Коммунарс-кого сельского поселения, что обеспечит стабиль-ность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | - Оценка эффективности налоговых льгот, уста новленных Собранием депутатов Коммунарского сельского поселения | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | сокращение неэффективных и малоэффектив- ных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | переход на формирова ние и исполнение бюд-жета Коммунарского сельского поселения на основе программно-целе вых принципов (плани-рование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объ ему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 % | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Принятие постановления Администрации Комму-нарского сельского посе ления об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Коммунарского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Коммунарского сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | подготовка проектов реше ний Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Админи- страции Коммунарского сельского поселения, под-готовка и принятие норма тивных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Коммунарского сельского поселения | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ком мунарского сельского посе ления в соответствии с Бюджетным кодексом РФ; своевременное выделение бюджетных средств по ре-шениям Собрания депута тов Коммунарского сель-ского поселения в соответ-ствии с требованиями бюд-жетного законодательства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения | Начальник финансово-экономи-ческой службы Т.В. Ивченко | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Внесение в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения проекта решения «О бюджете Коммунарского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Коммунарского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Коммунарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | Начальник финансово-экономи-ческой службы Т.В. Ивченко | сохранение объема муниципального долга Коммунарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Коммунарского сельского поселения | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | планирование расходов на обслуживание муниципаль ного долга Коммунарского сельского поселения в преде лах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | - | - |
|  | Принятие постановления Коммунарского сельского поселения о привлечении заемных средств | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4.3. | Проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Нач. финан сово-эконо мической службы Т.В. Ивченко | оценка качества бюджетных учреждений управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово-экономической службы Т.В. Ивченко | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Коммунарского сельского поселения; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение N 3 к Постановлению от 26.02.2015г. №_67__

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, пред-шествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | нет | Не принят норма тивно-правовой акт на вышестоя- щем уровне |
| 2. | Качество управления финансами Коммунарского сельского поселения, определяемое ФЭУ Октябрьского района | степень | 2 степень | 1 степень | 2 степень | Приказ ФЭУ № 3 от 23.01.2015г. Октябрьского района |
| 3. | Наличие докладов о резуль-татах деятельности подведо мственных учреждений | да/нет | да | да | да |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Коммунарского сельского поселения | тыс. рублей | 3851,8 | 6020,4 | 12183,6 | Сверхплановые средства по налогу на доходы физлиц, арендной платы за землю, продажа земель-ных участков |
| 2. | Доля расходов бюджета посе ления, формируемых в рамках муниципальных программ Коммунарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 86 | 96,2 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | проценты | 97,7 | 98 | 93,8 | Показатель не вы-полнен из-за обра-зовавшейся креди-торской задолжен-ности из областно-го бюджета на разработку проек-тно-сметной доку-ментации на строи тельство и рекуль тивацию объектов размещения ТБО. |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема муници-пального долга Коммунар-ского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля расходов на обслу-живание муниципального долга Коммунарского сельс-кого поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка качества управления бюджетным процессом соотв 1 степени | Да/нет | нет | да | нет |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4 к Постановлению

от 26.02.2015г. № 67_

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2014 год

- Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии.

Планируемое значение показателя не достигнуто, так как не принят нормативно- правовой документ на вышестоящем уровне.

Показатель 2. Качество управления финансами Коммунарского сельского поселения, определяемое ФЭУ Октябрьского района.

Планируемое значение показателя не достигнуто, Приказом ФЭУ Октябрьского района от 23.01.2015г. № 3 качеству управления в поселении присвоена 2 степень.

Показатель 3. Наличие докладов о результатах деятельности подведомственных учреждений

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено информирование населения и общественности о деятельности бюджетных учреждений Коммунарского сельского поселения.

Показатель 4. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Коммунарского сельского поселения.

Планируемое значение показателя перевыполнено, вследствие чего в поселении обеспечено поступление сверхплановых доходов, что дало возможность принять в течении года дополнительные расходные обязательства.

Показатель 5. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Коммунарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения.

Планируемое значение показателя перевыполнено, вследствие чего в поселении обеспечено выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения в рамках программ на 96 процентов.

Показатель 6. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения.

Показатель не выполнен из-за образовавшейся кредиторской задолженности из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО.

Показатель 7. Отношение объема муниципального долга Коммунарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений.

Показатель выполнен, вследствие чего Коммунарским сельским поселением выполнены свои обязательства, возложенные на нее Законодательством.

Показатель 8. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Коммунарского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатель выполнен, в связи с чем расходы бюджета поселения на обслуживание долга не производились.

- Индекс результативности I= SUM (0,125*1,0)+ (0,125*1,0)+ (0,125*1,0)+ (0,125*1,0) )+ (0,125*1,0) + (0,125*1,0)  + (0,125*1,0)  + (0,125*1,0) =1,0

Рассчитываем вес показателя:

- М п= 1/8=0,125

- Так как показатели направлены на повышение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S= 6/6= 1,0

- Так как показатели направлены на понижение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S= 2/2= 1,0

- Индекс эффективности программы Iэ= (5,0*1,0) /8,0= 0,6- низкий уровень эффективности.

- Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Ряд показателей не достигнуто по причинам, не зависящим от сотрудников поселения, поэтому принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Коммунарского

- сельского поселения                                       О.В. Безрукавая