Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2023                                              254                           п. Новосветловский

Об утверждении плана     реализации муниципальной программы «Развитие

Культуры» Коммунарского сельского поселения на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 22.12.2023 № 96 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие Культуры» на 2024 год согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

| Глава Администрации Коммунарского сельского поселения | О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 28.12.2023 №254

План реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Коммунарского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Выполнение муниципального задания | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | 2023 г. | 9027,5 | - | - | 9027,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 Субсидии на иные цели | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. |  | 2023 г. | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 Развитие сети | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | обеспечение сохранности здания учреждения куль-туры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры; улучшение технического состояния зданий учрежде ния культуры; обеспече ние пожарной безопасности здания учреждения культуры. | 2023 г. | 2692,5 | - | - | 2692,5 | - |
| 3 | Основное мероприятие 4 Благоустройство памятников и обелисков | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. | Обеспечение сохранности памятников и обелисков ВОВ | 2023 г. | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 5 Расходы на Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. | Расширение возможности для духовного развития жителей. | 2023 г. | - | - | - | - | - |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия; обеспечение объектов культурного наследия документацией по охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия. обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | 2023г. | 11720,0 | - | - | 11720,0 |  |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной   работе                                                                                                                 О.А. Домашенко