Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

29.12.2021 г.                                           № 73                               п. Новосветловский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № 195 от 28.12.2020г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № 18 от 03.12.2021г. «О внесении изменений в Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № 221 от 25.05.2021г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год согласно Приложению 1.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения                                                                                 О.В. Безрукавая

Приложение к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 29.12.2021 г. № 73

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2022 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 6 мес 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | достаточная освещённость улично-дорожной сети, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев и противоправных действий в ночное время | 2022 г. | 3394,4 | - | - | 339,4 | - |
| Основное мероприятие «Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | улучшенная и бесперебойная работа систем уличного освещения и увеличение количества уличных светильников | 2022 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на стабилизацию работы коммунальных систем жизнеобеспечения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | улучшенная и бесперебойная работа систем теплоснабжения поселения | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | снижение финансовой нагрузки на граждан, в сфере оплаты коммунальных услуг и повышение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | сохранение площади зленых насаждений, увеличение доли общественных территорий на которых проводятся посадочные и уходные работы | 2022г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| Основное мероприятие «Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | организация и содержание мест захоронения | 2021 г. | 202,5 | - | - | 202,5 | - |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Качественная организация работ по благоустройству, в соответствии с разработанными с проектно-сметной и сметной документацией, отсутствие проблем с материальным обеспечением работ, снижение количества свалочных очагов и случайного мусора | 2022 г. | 1070,1 | - | - | 1070,1 | - |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Экологическое воспитание несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, приучение к бережному отношению к природе и родному краю, обеспечение временного трудоустройства безработных граждан. | 2022 г. | 85,4 | -- | -- | 85,4 | -- |
| Основное мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Создание современного облика территории Коммунарского сельского поселения, появление комфортных и безопасных мест отдыха взрослого населения и молодежи, развитие физкультуры и спорта, общее оздоровление населения. | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Коммунарского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов | 2022 г. | 5152,4 | - | - | 5152,4 | - |

Специалист Администрации

Коммунарского

сельского поселения														    Т.В. Толстолуцкая