Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2013 г.                                   № 284                                 п. Новосветловский

Об утверждении Порядка  разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Коммунарского

сельского поселения

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района и руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Финансово-экономической службе Администрации в соответствии с Порядком, утвержденным п.1 настоящего постановления, разработать и утвердить перечень муниципальных программ Коммунарского сельского поселения на 2014-2018 гг.

3. Ответственным специалистам Администрации по действующим долгосрочным целевым программам Коммунарского сельского поселения подготовить проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы, предусмотрев  прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 г. за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действий.

4. Установить, что мероприятия долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения, реализацию которых планируется осуществлять в 2014 и последующие годы, подлежат включению в муниципальные программы Коммунарского сельского поселения на 2014 – 2018 годы.

5. Ответственным специалистам Администрации разработать и утвердить муниципальные программы Коммунарского сельского поселения на 2014 – 2018 годы в соответствии с утвержденным Перечнем (п.2 настоящего постановления) и Порядком, утвержденным п.1 настоящего постановления.

6. Постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 28.03.2012 года № 111 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации                  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения» признать утратившим силу с 1 января 2014 года.

- 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

8. Положения Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения применяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Администрации Ивченко Т.В.

| Глава Коммунарского сельского поселения | О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Коммунарского сельского поселения
                           от 04.09.2013 г. № 284

- Порядок

- разработки, реализации и оценки эффективности

- муниципальных программ Коммунарского сельского поселения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ Коммунарского сельского поселения, правила разработки, реализации и оценки их эффективности, а также контроля за ходом их реализации.

2.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа  Коммунарского сельского поселения (далее – муниципальная программа) представляет собой систему мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам исполнения, направленных на достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития поселения,  определенных рамками реализации муниципальных функций. Муниципальная программа  может иметь несколько исполнителей.

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)- комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы, (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) муниципальный  заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее – заказчик) – Администрация Коммунарского сельского поселения, функции которой обеспечение реализации муниципальной программы.

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы;

7) разработчиком муниципальных программ (подпрограмм) может быть заказчик программы (подпрограммы) или определяемый заказчиком программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, нормативными правовыми актами Коммунарского сельского поселения хозяйствующий субъект;

8) координатор муниципальной программы – ответственный специалист администрации, курирующий соответствующее направление;

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего порядка.

5. Муниципальная программа утверждается постановлением  Администрации  Коммунарского сельского поселения.

- II. Требования к структуре муниципальной программы

1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

- обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации;

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)  по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

7) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

- III. Разработка и утверждение муниципальных программ

1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения, утверждаемого  постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения (далее - Перечень).

2. Проект Перечня формируется  службой экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения (далее по тексту - службой экономики и финансов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области, поручениями Главы Коммунарского сельского поселения  и предложениями специалистов Администрации.

Сформированный проект Перечня подлежит согласованием с ответственными специалистами Администрации.

3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ,  изменения наименований муниципальных программ, изменения заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  до 1 мая текущего финансового года на основании предложений, поступивших в службу экономики и финансов и утверждается постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения.

В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае  выделения бюджету Коммунарского сельского поселения  субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Ростовской  области.

4. Перечень содержит:

- наименования муниципальных программ;

- заказчиков муниципальных программ.

5.Заказчик муниципальной программы предлагает заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между специалистами администрации поселения.

6. Заказчик муниципальной программы разрабатывает, согласовывает с исполнителями и представляет проект муниципальной  программы для согласования в службе экономики и финансов.

7. Финансово-экономическая служба в течение 5 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы  согласовывает или направляет представленный проект муниципальной программы  заказчику для доработки с указанием причины возврата.

8. Финансово-экономическая служба вправе запросить у ответственного специалиста по программе дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.

9. После согласования со службой экономики и финансов ответственный специалист за муниципальной программой  вносит в установленном порядке проект программы на рассмотрение коллегии администрации Коммунарского сельского поселения.

10. После рассмотрения проекта муниципальной  программы коллегией Администрации Коммунарского сельского поселения проект постановления Администрации Коммунарского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в установленном порядке представляется заказчиком муниципальной программы на подпись Главе Коммунарского сельского поселения.

11. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 октября текущего года.

- IV. Внесение изменений в муниципальную программу.

1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района;

6) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов  финансирования в связи с предоставлением из бюджета Ростовской области, Октябрьского района, Коммунарского сельского поселения средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

в) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

г) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации.

2. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных  программ.

4. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее  1 октября текущего года.

- V. Финансирование муниципальной программы.

1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  в объемах, установленных решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения о бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период,  и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

2.  Финансирование из бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году  после 1  октября осуществляется с первого года планового периода.

3. Финансирование из бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году в соответствии с п.3 абз.2, разд. III, производится в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на текущий финансовый год.

4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения о бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на текущий финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

- VI. Управление реализацией программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

2. Координатор муниципальной программы обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации муниципальной программы между заказчиками муниципальной программы и подпрограмм и исполнителями мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

3. Заказчик муниципальный программы:

1) определяет разработчика муниципальной программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется заказчиком;

2) определяет исполнителей муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения торгов;

3) представляет обоснования объема  финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на каждый финансовый год.

4) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6)  готовит и представляет в установленные сроки Главе Коммунарского сельского поселения отчеты о реализации муниципальной программы;

7) готовит предложения по привлечению средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы;

8) представляет в установленном порядке Главе Коммунарского сельского поселения предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) вносит изменения в программу в установленном порядке;

10) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

11) Заказчик несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом.

- VII. Контроль и отчетность при реализации Программы.

1. Заказчик муниципальной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик программы  ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,  направляет в службу экономики и финансов годовой отчет по формам согласно приложению N 6 и № 7 к настоящему Порядку.

3. Финансово-экономическая служба с учетом информации, полученной от ответственных специалистов по муниципальным программам,  до 20 марта подготавливает и направляет Главе Коммунарского сельского поселения сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ.

4. Заказчик муниципальной программы ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о реализации программы и представляет его на рассмотрение коллегии администрации Коммунарского сельского поселения с заключением  финансово-экономической службы об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

5. После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет Главе Коммунарского сельского поселения на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению N 8  к настоящему Порядку.

6.  Годовой и  итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу по форме № 6 или № 8, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7. В соответствии с действующим законодательством постоянная комиссия по экономической политике, бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения может осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

- VIII. Порядок проведения оценки и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2. После завершения очередного финансового года заказчик муниципальной программы  представляет в службу экономики и финансов  годовой отчет о реализации муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с Приложением N 9 к Порядку.

3. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы экономическое управление подготавливает соответствующее заключение и направляет главе района и заказчику.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией Коммунарского сельского поселения не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта Коммунарского сельского поселения бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов, может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

7.  В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы (подпрограммы) муниципальных контрактов,  в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                    Т.В. Толстолуцкая

- Приложение N 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства поселения |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Октябрьского района; бюджеты поселений, областной бюджет, другие источники;   для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других  источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений)  указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение N 5

- к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

__________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия – процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.

- Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

- Приложение N 7

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование  муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

- Приложение N 8

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение N 9

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  Коммунарского сельского поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р                  п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

п

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э        ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.