Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

29.12.2021                                               №  56                           п. Новосветловский

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Коммунарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № поселения № 25 от 27.12.2021 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»: Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить «План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ст. инспектора по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцеву Н.А.

| Глава Администрации Коммунарского сельского поселения | О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 29.12.2021 г. № 56

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Повышение уровня экологического просвещения и образования | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | Заместитель главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Сохранение зеленых насаждений | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Коммунарского сельского поселения. | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.В. Безрукавая | Сохранение зеленых насаждений | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Страхование дамб | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Экологическая безопасность и качество окружающей среды | 2022 г. | 99,2 | - | - | 99,2 | - |
| Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселения» | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | Целевое использование средств на защиту территории и населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения расположенного на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения. | 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный | защита территории и населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения расположенного на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, увеличению площади зеленых насаждений на территории поселения. | 2022 г. | 99,2 | - | - | 99,2 | - |

Ведущий специалист по

делопроизводству, архивной   работе                                                                                                                                  Т.В. Толстолуцкая