РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014г.                 	        № 59	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Пожарная безопасность

и защита населения и территории

Коммунарского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций

на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2013год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2013 год по программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» согласно приложению 2.

3. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                   О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 19.02.2014г. № 59

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы», в том числе в 2013 году (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2013 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 263,2 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 263,2  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год представлен в таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная свод ная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 100,0 |
| Итого |  | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на защиту территорий и населения Коммунарского сельского поселения от ЧС, в том числе пожарная безопасность, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Обеспечение деятельности АСФ

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на сумму 123,8 тыс. рублей.

Защита территории и населения от ЧС

В рамках защиты (предотвращения от ЧС)  территории от чрезвычайных ситуаций оплачены услуги связи (СМС- рассылка жителям поселения) в сумме 7,1 тыс. руб.

Обучение населения в количестве 8 человек в области защиты от чрезвычайных ситуаций 5,1 тыс. руб.

В рамках программы приобретены тревожные сирены в количестве 2 штук на сумму 74,0 тыс. руб. и баннеры на сумму 8,7 тыс. руб. в количестве 10 штук. А также приобретены и установлены стойки для баннеров на сумму 32,0 тыс. руб. в количестве 10 штук.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по приобретению материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности: был приобретен костюм МЧС на сумму 2,8 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

Приобретены знаки «купание запрещено» на сумму 9,7 тыс. руб. в количестве 5 штук.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные цели и задачи программы.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                        		О.В. Безрукавая

Приложение 2

к постановлению

от 19.02.2014г. № 59

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 263,2 | 263,2 |  | 263,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 263,2 |  | 263,2 | 263,2 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие 1.1 Услуги связи (СМС-рассылка) |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2 Баннеры |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 8,7 |  | 8,7 | 8,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 8,7 |  | 8,7 | 8,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.3 Обучение населения |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 5,1 |  | 5,1 | 5,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5,1 |  | 5,1 | 5,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.4 Создание, содержание и организация деятельности АСС и АСФ |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 123,8 |  | 123,8 | 123,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 123,8 |  | 123,8 | 123,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.5 Тревожные сирены |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.6 Стойки для баннеров |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.7 Костюм МЧС |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.8 Знаки безопасности на воде |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 9,7 |  | 9,7 | 9,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,7 |  | 9,7 | 9,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                                   О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической	службы			        Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер								        А.В. Ажиненко