РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 	 	                                 № 48                          п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» и оценке ее эффективности по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по результатам за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по результатам за 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по правовой и кадровой работе Сметанникова А.В.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 10.04.2020г. № 48

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы»

по результатам за 2019 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы», в том числе в 2019 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2019 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 6964,3 тыс. рублей. Выполнено работ и услуг, выплачено заработной платы на сумму 6963,5 тыс. рублей. Профинансировано 6963,5 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил 99,9 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2019 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2019 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Профинансировано | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 6964,3 | 6964,3 | 6963,5 | 6963,5 | 99,9 |
| 2. | Областной бюджет, всего | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого |  | 6964,3 | 6964,3 | 6963,5 | 6963,5 | 99,9 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В рамках реализации программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия на сумму 6963,5 тыс. руб.:

- освещение деятельности органа местного самоуправления в газете «Сельский вестник» 80,1 тыс. руб.;

- освещение деятельности органа местного самоуправления на местном телеканале «Видеотон» 50,0 тыс. руб.;

- перерегистрация сайта 6,0 тыс. руб.;

- членский взнос в ассоциацию муниципальных образований Ростовской области  40,0 тыс. руб.;

- оплата налогов  66,7 тыс. руб.;

- оплата услуг связи и приобретение конвертов, марок 93,1 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг 255,3 тыс. руб.;

- выплата заработной платы и начислений на нее, социальных гарантий 5781,6 тыс. руб.;

- оплата работ, услуг по содержанию имущества  77,8тыс. руб.;

- обслуживание компьютерных систем 55,2 тыс. руб.;

- приобретение ОСАГО 2,8 тыс. руб.;

- охрана здания 36,0 тыс.руб.;

- паспорта отходов, утилизация ламп 29,7 тыс. руб.

- приобретение контейнеров, оргтехники 69,0 тыс. руб.

- приобретение канцтоваров, запчастей к кондиционеру 23,4 тыс. руб.;

- приобретение бензина  247,1 тыс. руб.;

- стенд для долсуки почета 5,0 тыс. руб.

- приобретение флагов 6,9 тыс. руб.

- обучение сотрудников 37,8 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемые результаты программы:

- повышение эффективности деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации Коммунарского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы;

- опубликование в газете «Сельский Вестник» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- увеличение в средствах массовой информации Коммунарского сельского поселения количества материалов о деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения;

- эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Коммунарского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                            	                О.В. Безрукавая

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 10.04.2020г. № 48

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (программы) «Развитие муниципальной службы» за 2019

год

- Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения.

Эп = ИДп/ИЦп,

Эп = 49,9/49,4= 1,01

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности Администрации Коммунарского сельского поселения; применение антикоррупционных механизмов

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

Эп = ИДп/ИЦп

Эп = 71,4/71,4= 1,0

Планируемое значение показателя не достигнуто, вследствие чего в поселении не обеспечено повышение профессиональной компетентности одного муниципального служащего, так как относится в ведущей группе специалистов, в которых допускается не иметь высшего образования, а также получение образования является не целесообразным, так как служащий находится на пенсии.

Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет.

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто, так как муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы не менее трех лет и превышающих возраст 30 лет нет ( равен нулю).

Показатель 4. Доля специалистов в возрасте более 30 лет.

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто 100%, вследствие чего специалисты Администрации выполняли свои должностные обязанности на высоком уровне.

Показатель 5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Эп = ИДп/ИЦп,

Эп = 85,7/85,7= 1,0.

Планируемое значение показателя  достигнуто.

Показатель 6. Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский Вестник».

Планируемое событие выполнено, оценка принимается равная 1.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено совершенствование правовой основы муниципальной службы, организация официального опубликования актов Администрации Коммунарского сельского поселения, Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения в газете «Сельский Вестник».

,

- Суммарная оценка= 6/6=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

- 6/6=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 6/6=1

ССуз = 6963,5/6964,3=0,99

Эис = 1/0,99 = 1

Так как Эис = 1, бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 0,5x1+1x0.3+1x0.2 = 1,0

- Так как УРпр = 1,0, Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как УРпрсоставляет 0,95 и более.

- Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что несмотря на запланированный уровень эффективности программы, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Главы Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                       О.В. Безрукавая