РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

03.03.2022.                 	        № 17	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций» и оценке

ее эффективности по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцеву Н.А.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 03.03.2022г. № 17

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», в том числе в 2021 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2021 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 64,5 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 28,4 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 44%.

Объем расходов по источникам финансирования за 2021 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2021год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 64,5 | 64,5 | 28,4 | 44 |
| Итого |  | 64,5 | 64,5 | 28,4 | 44 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на содействие в защите территорий и населения Коммунарского сельского поселения от ЧС (по 131-ФЗ полномочия переданы на уровень района), а также пожарная безопасность, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Обеспечение деятельности АСФ

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций не проводились мероприятия по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, так как с 2017 года полномочия по 131-ФЗ переданы на уровень района.

Защита территории и населения от ЧС

В рамках содействия защиты (предотвращения от ЧС) территории от чрезвычайных ситуаций проводились все запланированные мероприятия.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов.

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета проводились мероприятия по тушению пожаров, за счет средств местного бюджета проведено смс – информирование населения на сумму 28,4 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                            		                        О.В. Безрукавая

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 03.03.2022г. № 17

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

- Показатель 1. Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС).

- Эп = 3/3=1

Показатель 2. Количество зарегистрированных пожаров.

Эп = 0/6=0

Показатель 3. Количество происшествий на водных объектах.

Эп = 0/3=0

Показатель 4. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах.

Эп = 0/3=0

Показатель 5. Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах.

Эп = 6/6=1

Показатель 6. Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора.

Эп = 3/2=1,5

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эо=3,5/6=0,58

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,58, что характеризует низкий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = 3/4=0,75

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 3/4=0,75

ССуз = 28,4/64,5=044

Эис = 0,75/0,44=1,7

Так как Эис =1,7 бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 0,58x0.5+0,75x0.3+1.7x0.2 = 0,86

- Так как УРпр = 0,86, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан удовлетворительным.

- Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                          О.В. Безрукавая