РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014г.                 	        № 63	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы  «Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения» и оценке

ее эффективности по результатам  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2014 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2014 год по программе «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»» согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2014 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2014 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 63_

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

по результатам за 2014 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения», в том числе в 2014 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2014 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 10348,5 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 10348,5  тыс. рублей. Профинансировано 8419,5 тыс. руб. Не исполнение в сумме 1929,0 тыс. руб. произошло из-за образования кредиторской задолженности из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО. Общий процент выполнения Программы составил 81,4 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Профинансировано | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 6301,0 | 6301,0 | 6301,0 | 6301,0 | 100,0 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 4047,5 | 4047,5 | 4047,5 | 2118,5 | 52,3 |
| Итого |  | 10348,5 | 10348,5 | 10348,5 | 8419,5 | 81,4 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенные мероприятия: не исполнение в сумме 1929,0 тыс. руб. произошло из-за образования кредиторской задолженности из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В рамках реализации программы в 2014 году выполнены следующие мероприятия на сумму 8419,5 тыс. руб.:

- разработка ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО в сумме 176,9 тыс. руб.;

- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 2312,8 тыс. руб.;

- корректировка схемы водоснабжения в сумме 7,0 тыс. руб.;

- паспортизация водопроводов на сумму 423,9 тыс. руб.;

- ремонт водопроводов 389,9 тыс. руб.;

- содержание канализационных сетей на сумму 252,0 тыс. руб.;

- документация на коммунальную инфраструктуру 60,0 тыс. руб.;

- прочая документация 20,0 тыс. руб.;

-мероприятия по оплаты электроэнергии за уличное освещение в сумме 1 989,8 тыс. руб.;

- содержание сетей уличного освещения и ремонт уличного освещения оплачены в сумме 510,4 тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений, уборка и вывоз стихийных свалок и случайного мусора 1776,5 тыс. руб.;

- приобретение декоративных цветов в стадии цветения для высадки на клумбы 24,0 тыс.руб.;

- противоклещевая обработка кладбищ 28,7 тыс.руб.;

- содержание и уборка кладбищ 39,8 тыс. руб.;

- отлов и утилизация бродячих животных 40,5 тыс. руб.;

-  дезинфицирующие работы на водопроводных  сетях и сооружениях резервуаров  15,6 тыс.руб.;

- устройство дренажа 171,2 тыс.руб.;

- корректировка сметной документации на благоустройство сквера 8,0 тыс. руб.;

- проверка достоверности сетной стоимости 25,0 тыс. руб.;

- новогодняя иллюминация 136,0 тыс. руб.;

- электротовары 11,5 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

-реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

-уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 17,5 км;
-содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 112,1 т.м2;.
-организация и содержание мест захоронения  – 60,0 тыс.м2;
-отлов безнадзорных животных -40 шт;

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;;

- увеличение доли паспортизированных объектов водопроводно-коммунального хозяйства.

Глава Коммунарского

сельского поселения                            		О.В. Безрукавая

Приложение 4 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 26.02.2015г. № 63

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» за 2014 год

- Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.

- Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров..

Показатель 2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев.

Показатель 3. Количество обученных специалистов территориальной (местный) подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено повышения уровня подготовки специалистов действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Показатель 4. Охват населения, оповещаемого Коммунарского сельского поселения системой оповещения.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено быстрая и эффективная система оповещения населения в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

- Индекс результативности I= SUM (0,25*1,0)+ (0,25*1,0)+ (0,25*1,0)+ (0,25*1,0)=1,0

Рассчитываем вес показателя:

- М п= 1/4=0,25

- Так как показатели направлены на повышение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S= 4/4= 1,0

- Индекс эффективности программы Iэ= (162,4*1,0) /162,4= 1,0- высокий уровень эффективности.

- Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Коммунарского

- сельского поселения                                       О.В. Безрукавая

- Приложение N 3 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г.

- № 63

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание уличного освещения | 2500,2 | -- | 2500,2 | -- | Обеспеченность уличным освещением | км | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2. | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка) | 1800,4 | -- | 1800,4 | -- | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 3. | отлов безнадзорных и утилизация животных | 40,5 | -- | 40,5 | -- | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 40 | 40 | 40 |
| 4. | организация и содержание мест захоронения | 68,5 | -- | 68,5 | -- | Общая площадь мест захоронений | га | 22 | 22 | 22 |
| 5. | освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ) и иные работы связанные с благоустройством территории | 1520,1 | -- | 1520,1 | -- |  |  |  |  |  |
| 6. | ликвидация мест складирования ТБО на территории поселения | 176,9 | 1929,0 | 176,9 | -- | Разработка ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО | шт | -- | 1 | 1 |
| 7. | недопущение повышения платы граждан за потребленную воду на территории поселения. | 194,4 | 2118,5 | 194,4 | 2118,5 | Тариф на воду | Руб. | 42,38 | 42,38 | 42,38 |
|  |  | 6301,0 | 4047,5 | 6301,0 | 2118,5 |  |  |  |  |  |

Глава Коммунарского    сельского поселения                                                        О.В. Безрукавая

- Приложение N 2 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г.

- № 63

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , ______________

(бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2014 год |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание уличного освещения | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 11872,6 | 9372,6 | 2500,2 | 2500,2 |
| 2. | Содержание зеленых насаждений | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4 | 5084,0 | 4504,0 | 1800,4 | 1800,4 |
| 3. | Отлов и утилизация безнадзорных животных | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 343,0 | 243,0 | 40,5 | 40,5 |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 504,6 | 404,6 | 68,5 | 68,5 |
| 5. | ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО | 2105,9 | 2105,9 | 176,9 | 2105,9 | 2105,9 | 2105,9 | 176,9 | 2105,9 |
| 6. | Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги | 2312,9 | 2312,9 | 2312,9 | 2312,9 | 7869,8 | 7869,8 | 2312,9 | 2312,9 |
| 7. | Прочие работы и услуги по программе | 1520,1 | 1520,1 | 1520,1 | 1520,1 | 1596,2 | 1576,2 | 1520,1 | 1520,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | 10348,5 | 10348,5 | 8420,5 | 10348,5 | 29376,1 | 26076,1 | 8420,5 | 10348,5 |

Глава Коммунарского сельского поселения                                               О.В. Безрукавая

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.