ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения № 246 от 30.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 02.09.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 26.12.2025 № 155 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения № 132 от 24.12.2024г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 246 от 30.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 25.12.2024 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения № 246 от 30.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Ивченко Т.В.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения                             О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

Администрации Коммунарского сельского поселения

от №

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения на территории

Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено в рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по следующим направлениям:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможные последствия;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;

- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Реализация перечисленных направлений осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

- уменьшению количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- вовлечению в предупреждение пожаров предприятий и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения;

- выявлению и устранению причин и условий, способствующих росту числа пожаров и фактов гибели людей на них;

- обеспечению необходимого уровня первичных мер пожарной безопасности, снижение риска пожаров и минимизация потерь вследствие пожаров на территории сельского поселения;

- совершенствованию системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

- Содержание описания приоритетов и целей муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения на территории

Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Основной целью и приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Коммунарского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. А также предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2044 № 202-ЗС;

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 255-ЗС;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 г. № 162;

Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030 года.

3. Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

-пропаганда мер пожарной безопасности среди населения Коммунарского сельского поселения;

-вовлечение в предупреждение пожаров предприятий и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и фактов гибели людей на них;

-обеспечение необходимого уровня первичных мер пожарной безопасности, снижение риска пожаров и минимизация потерь вследствие пожаров на территории сельского поселения;

- защита жизни и здоровья населения сельского поселении;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей в сфере развития пожарной безопасности и защиты населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

## II. Паспорт

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения на территории

Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Цель 1 Создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Коммунарского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 4076,6 тыс. рублей, в том числе: этап I: 2019 – 2024 годы – 4047,1 тыс. рублей; этап II: 2025 – 2030 годы – 29,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | нет |

2.Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей <3> |  |  | Доку-мент <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Создание и обеспечение необходимых условий для безопасности населения и территории Коммунарского сельского поселения, минимизация возможного социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); | МП | возрастания | единица | ведомственный | 0 | 0 | 2 | 3 |  | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |
| 1.2. | Количество зарегистрированных пожаров; | МП | убывания | единица | ведомственный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |
| 1.3. | Количество происшествий на водных объектах. | МП | убывания | единица | ведомственный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |
| 1.4. | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | МП | убывания | единица | ведомственный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |
| 1.5. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | МП | возрастания | единица | ведомственный | 5 | 5 | 6 | 7 |  | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |
| 1.6. | Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. | МП | возрастания | единица | ведомственный | 3 | 5 | 7 | 7 |  | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |

### 3. Структура муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: старший инспектор вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | ### Срок реализации: 2025-2030 |  |
| ### 1.1. | ### Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | ### снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; ### -повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; ### -улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; ### -улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; ### -проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; ### -повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | ### Все показатели |

| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию: старший инспектор вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Коммунарского сельского поселения области» | Количество зарегистрированных пожаров; Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Коммунарского сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Коммунарского сельского поселения |  | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); |

|  |  |  | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Задача 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Коммунарского сельского поселения |  |  |
| 1.4.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Коммунарского сельского поселения | Обеспечение гарантированного выезда поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Количество происшествий на водных объектах. Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

### «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |
|  | ### Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |
|  | ### Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | ### 29,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 29,5 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского

### сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцева Н.А. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных пожаров; | убывания | КПМ | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | – |
| 1.2. | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | убывания | КПМ | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |
| 1.3. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | возрастания | КПМ | единица | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |
| 1.4. | Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора. | возрастания | КПМ | единица | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения» | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения»» (всего), в том числе: | Х | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0310 02 4 01 20030 240 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения»» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2025 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2025 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения»» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Старший инспектор по вопросам по пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.07.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.07.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.08.2026 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение пожарной безопасности Коммунарского сельского поселения»» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 14.05.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 24.05.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 01.06.2027 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |

### IV. ПАСПОРТ

### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории

### Коммунарского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории ### Коммунарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцева Н.А. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); | возрастания | КПМ | единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | – |
| 1.5. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | возрастания |  | единица | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории ### Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | ### иные мероприятия (результаты) | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | ### иные мероприятия (результаты) | ### Обеспечение повышения готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам по пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2025 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2025 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Старший инспектор по вопросам по пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.07.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.07.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.08.2026 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 14.05.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 24.05.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 01.06.2027 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
|  | Мероприятие (результат) 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Разработана наглядная агитации, памяток, листовок | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.2. Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.3. Распространена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.4. Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Мероприятие (результат) 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Разработана наглядная агитации, памяток, листовок | Ежемесячно в течение 2026г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.2. Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2026г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.3. Распространена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2026г, | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.4. Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях | Ежемесячно в течение 2026г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Мероприятие (результат) 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Разработана наглядная агитации, памяток, листовок | Ежемесячно в течение 2027г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.2. Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2027г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.3. Распространена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2027г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.4. Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях | Ежемесячно в течение, 2027г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории

### Коммунарского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Коммунарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцева Н.А. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения на территории Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество происшествий на водных объектах. | убывания | КПМ | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | – |
| 1.2. | Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; | возрастания | КПМ | единица | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Коммунарского сельского поселения» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение гарантированного выезда поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам по пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2025 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2025 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Старший инспектор по вопросам по пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.07.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.07.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 05.08.2026 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» Администрации Коммунарского сельского поселения» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 14.05.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров | 24.05.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 01.06.2027 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
|  | Мероприятие (результат) 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Разработана наглядная агитации, памяток, листовок | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.2. Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.3. Распространена наглядная агитация, памятки, листовки | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |
|  | Контрольная точка 2.4. Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях | Ежемесячно в течение 2025г | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Осуществление текущей деятельности | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.