ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

Постановление

п. Новосветловский

О внесении изменений в Постановление № 254 от 30.11.2018г «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 02.09.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения и утвердить в новой редакции приложение 1 к Постановлению № 254 от 30.11.2018г «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте Администрации в сети Интернет.

- Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения                                                                        О.В. Безрукавая

Приложение

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от                  №

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения

«Развитие малоэтажной застройки»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Развитие малоэтажной застройки»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Развитие малоэтажной застройки»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки» на территории Коммунарского сельского поселения» предусмотрено по следующим направлениям:

обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья,

формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории.

Реализация механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья

развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков.

Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местного бюджета, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для развития малоэтажной застройки, заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

увеличению объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья;

оказанию мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

- Содержание описания приоритетов и целей муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения:

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Цель программы – устойчивое территориальное планирование, развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации. Достижение данной задачи планируется путем осуществления жилищного строительства и обеспечение перспективных земельных участков коммунальной инфраструктурой»;

- создание условий для стимулирования жилищного строительства и повышение качества индустриального жилищного строительства. Решение данной задачи характеризуют целевые показатели «Ввод жилья в эксплуатацию»,

- создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Решение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Коммунарского сельского поселения | – | Безрукавая Ольга Викторовна, Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Коммунарского сельского поселения | – | Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Коммунарского сельского поселения | – | Устойчивое территориальное планирование, развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | этап I: 126,4 тыс. рублей; этап II: 22205,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | нет |

2. Показатели муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возра-стания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Устойчивое территориальное планирование, развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод жилья в эксплуатацию | МП | возрастание | м2 | статистический | 2100 | 2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | возрастание | проценты | ведомственный | 5,5 | 2023 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.3. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | МП | возрастание | тыс.м2 | статистический | 0,0 | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.4. | количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; | МП | возрастание | семей | ведомственный | 2 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.5. | общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | МП | возрастание | Тыс.м2 | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.6. | Недопущение задолжности за употребленные ресурсы в муниципальном жилом фонде | МП | убывание | проценты | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура элементов муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. Муниципальные проекты |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки» ### Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1 Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья | увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья; | ### Ввод жилья в эксплуатацию |
| ### 1.1.2 | ### Задача 2 Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории | увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья | ### Ввод жилья в эксплуатацию |
| ### 1.1.3 | ### Задача 3 Реализация механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья; | ### Ввод жилья в эксплуатацию |
| ### 1.1.4 | ### Задача 4 Развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков | увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья; | ### Ввод жилья в эксплуатацию |
| ### 1.1.5 | ### Задача 5 Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ### Ввод жилья в эксплуатацию ### Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| ### 1.1.6 | ### Задача 6 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ### Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат ### Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции ### количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; ### общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |
| ### 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда» ### Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1.1 | ### приведение жилищного фонда, находящегося в муниципальной ### собственности к нормативным требованиям, установленным жилищным ### законодательством Российской Федерации. | увеличить долю отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ### приведение жилищного фонда, находящегося в муниципальной ### собственности к нормативным требованиям, установленным жилищным ### законодательством Российской Федерации. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

| ## № п/п | ## Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник ## финансового обеспечения | ## Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## всего |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |
| ## 1. | ## Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки» (всего), в том числе: | ## 20647,0 | ## 1558,3 | ## - | ## - | ## 22205,3 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ## 20647,0 | ## 1558,3 | ## - | ## - | ## 22205,3 |
|  | Федерального бюджета | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,0 |
|  | Областного бюджета | ## 18453,2 | ## 1441,4 | ## - | ## - | ## 19894,6 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ## 1496,3 | ## 116,9 | ## - | ## - | ## 1613,2 |
|  | Внебюджетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 2. | ## Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки» (всего), в том числе: | ## 20639,6 | ## 1558,3 | ## - | ## - | ## 22197,9 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ## 20639,6 | ## 1558,3 | ## - | ## - | ## 22197,9 |
|  | Федерального бюджета | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Областного бюджета | ## 18453,2 | ## 1441,4 | ## - | ## - | ## 19894,6 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ## 1496,3 | ## 116,9 | ## - | ## - | ## 1613,2 |
|  | Внебюджетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | ## Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда» (всего), в том числе: | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Федерального бюджета | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Областного бюджета | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджета Октябрьского района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Внебюджетные источники | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Коммунарском сельском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14 |
| 1.1 | Ввод жилья в эксплуатацию | возрастание | МП | м2 | 2100 | 2023 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 | ### заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | возрастание | МП | проценты | 5,5 | 2023 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |
| 1.3. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возрастание | МП | тыс.м2 | 0,0 | 2023 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |
| 1.4. | количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; | возрастание | МП | семей | 2 | 2023 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |
| 1.5. | общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возрастание | МП | Тыс.м2 | 1 | 2023 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |
| 1.6. | Недопущение задолжности за употребленные ресурсы в муниципальном жилом фонде | убывание | МП | проценты | 0 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1.1. | Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг | Иные мероприятия | Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг | ### процентов | 0 | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, ### тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда» (всего), в том числе: | ### Х | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: |  | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Федерального бюджета |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Областного бюджета |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг» (всего), из них: | ### 951 0501 1040120803 240 | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: |  | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Федерального бюджета |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Областного бюджета |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | ## 7,4 | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность отраслевого (функционального) органа Администрации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг» в 2026 | Х | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 20 января 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 февраля 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 марта 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 апреля 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 мая 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июня 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июля 2026г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 августа 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 сентября 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 октября 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 ноября 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 декабря 2026 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг» в 2027 | Х | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.1. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 20 января 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.2.2. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 февраля 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2.3. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 марта 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.2.4. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 апреля 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.5. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 мая 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.2.6. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июня 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.2.7. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июля 2027г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.2.8. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 августа 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.2.9. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 сентября 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.2.10. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 октября 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.2.11. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 ноября 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.2.12. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 декабря 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг» в 2028 | Х | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.3.1. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 20 января 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 1.3.2. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 февраля 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.3.3. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 марта 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 1.3.4. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 апреля 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 1.3.5. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 мая 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 1.3.6. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июня 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Контрольная точка 1.3.7. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 июля 2028г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 1.3.8. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 августа 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.36. | Контрольная точка 1.3.9. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 сентября 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.37. | Контрольная точка 1.3.10. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 октября 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.38. | Контрольная точка 1.3.11. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 ноября 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.39. | Контрольная точка 1.3.12. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт» | 10 декабря 2028 г. | Главный бухгалтер Администрации Коммунарского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Коммунарского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта |  | Ответственный исполнитель, участник | Номер и дата положитель-ных заключений экспертизы проектной документации о достовер-ности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию |  | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 – 2030 (справочно) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие малоэтажной застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  | Х | Х | Х |  | всего | – | 20647,0 | 1558,3 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 18453,2 | 1441,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | - | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения | – | 1496,3 | 116,9 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции |  |  |  | Х | Х |  | всего | – | 20768,5 | 20647,0 | – | – | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – |  |  | – |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 19091,5 | 18453,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения | – | 1677,0 | 1496,3 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | - |
| 1. Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  | всего | – | 20639,6 | 1558,3 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 18453,2 | 1441,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района | – | - | - | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения | – | 1496,3 | 116,9 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Мероприятия по переселению семей, проживающих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  |  | Х |  | Х | всего | – | 19949,5 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 18753,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения | – | 1496,3 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Мероприятия по сносу расселенных аварийных домов |  |  | Х |  | Х | всего | – | 690,1 | 1558,3 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 638,3 | 1441,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения | – | 51,8 | 116,9 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |

Примечания:

1. Наименования инвестиционных проектов указывать в соответствии с положительными заключениями экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Ведущий специалист по делопроизводству 							О.А. Домашенко

и архивной работе