РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2015 г                             №375                                п. Новосветловский

«О назначении проведения

публичных слушаний «О подготовке проекта внесения  изменений в Генеральный план и Правила землепользования и  застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»»

Рассмотрев обращение Генерального директора ОАО «ВКТГ» внести изменения в генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения в части изменения границ, касающейся вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 61:28:0600015,участок №349, в связи тем, что они попадают в границы горного отвода, в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения, утверждённых решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 29.12.2012 года № 24,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области в части изменения границ, касающейся вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 61:28:0600015,участок №349, (согласно приложению № 1).

2. Образовать зону территорий добычи полезных ископаемых (ПР-4) (согласно приложению 2).

3. Привести Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения в соответствие в части изменения границы территориальной зоны ПР-4 Коммунарского сельского поселения.

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

5. Разработать проект внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения с целью направления на согласование в отдел архитектуры и сопровождения проектов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Коммунарского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

7.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Коммунарского

сельского поселения 							Точеный А.Ю.

Приложение №  1

к постановлению администрации

Коммунарского сельского поселения

№  ___       от____

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 09.09.2015 |
| 2 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 14.09.2015 |
| 3 | Подготовка документов с целью направления главе Коммунарского сельского поселения проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 23.09.2015 |
| 4 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 02.10.2015 |
| 5 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 26.10.2015 |
| 6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова ,251, зал заседаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 02.11.2015 |
| 7 | Представление проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Коммунарского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 03.11.2015 г |

Граждане, проживающие на территории Коммунарского   сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный План и Правила Землепользования и застройки Коммунарского   сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский,  ул. Мокроусова , 251.

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова ,251,   зал заседаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

Проект изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

г.                                                     №                                    п. Новосветловский

(после пуб. слуш. и публикации)

Внести изменения в материалы Генерального плана и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения в графической форме «Фрагмент 1 Схемы границ кадастрового квартала  61:28:0600015, участок №349»:

- Изменить границы территориальной зоны территории добычи полезных ископаемых (ПР-4) путем исключения территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ-1) в районе п. Верхнегрушевский (согласно приложению № 1).

- Включить территорию использования земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 61:28:0600015 (участок №349) в состав зоны    (ПР-4), (согласно приложению 2).

Председатель комиссии                                                          Точеный А.Ю

Секретарь комиссии                                                                Тебекина Е.С.