Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2024г                            	 №229                            п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения № 251 от 30.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 23.10.2024 № 134 «О внесении изменений в постановление №205 от 25.09.2018г, с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения и утвердить в новой редакции приложение 1 постановления №251 от 30.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Приложение 1)

- Настоящее постановление вступает в законную силу с момента размещения на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения                                              О.В. Безрукавая

Приложение № 1

к постановлению

от 25.12.2024г. №229

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Коммунарского сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и             регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по                   муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству

и землепользованию»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по                   муниципальной собственности, мероприятия                                                                            по землеустройству и землепользованию»

Коммунарское сельское поселение расположено на юге Октябрьского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 22,5км и с запада на восток 23,5 км.

Границы Коммунарского сельского поселения утверждены Законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 27 декабря 2004г. № 249-ЗС с внесением изменений в 2009 г в связи с изменением границы Каменоломненского городского поселения согласно генеральному плану.

Коммунарское сельское поселение граничит:

- на севере – с землями Краснокутского сельского поселения, городского округа «Город Шахты», Каменоломненского городского поселения, Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области;

- на востоке – с землями Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, Усть-Донецкого района Ростовской области;

- на юге – с землями Бессергеневского и Персиановского сельских поселений Октябрьского района Ростовской области

- на западе — с землями Красюковского и Краснокутского сельских поселений Октябрьского района.

Территория Коммунарского поселения расположена в восточной части Приазовской равнины.

Естественный растительный покров составляют небольшие площади леса, луговые стоки, кустарники.

Климат умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением, со средней температурой 9,2º С.

Территория Коммунарского сельского поселения составляет 21356га, на которой расположено десять населенных пунктов: п. Новосветловский, являющийся административным центром сельского поселения, п.Красногорняцкий, п.Верхнегрушевский, х.Коммуна, х.Заречный, х.Привольный, п.Заозерье, п.Заречный, п.Малая Сопка, п.Староковыльный.

Расстояние до областного центра г.Ростов 63 км, до районного центра р.п.Каменоломни 7 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Шахты Северокавказской железной дороги расположена в 18 км.

Схема расположения Коммунарского сельского поселения

в границах муниципального Октябрьского района

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Коммунарского сельского поселения составляет 21 356,01 га.

Наличие и распределение земельного сельского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 19867,1 | 94 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1080,6 | 4,5 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 2083,26 | 1,0 |
| 4.Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 8,7 | 0,03 |
| 6. Земли водного фонда | 105 | 0,5 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 21356,01 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения занимают земли                   сельскохозяйственного назначения 19867 (95,5 %). Земли населенных пунктов                   составляют 655 га (3,0%). Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики 203 га (1%). Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности. Земли водного фонда на территории сельского поселения составляют 105 га (0,5%).

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Коммунарского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Коммунарского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по  муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию»

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения  «Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по  муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» (далее также –муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития молодежной политики в поселении.

Приоритетами в сфере Приоритетными являются следующие стратегические цели:

- Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

- Организация и осуществление продажи муниципального имущества.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решить следующие тактические задачи:

- Эффективное и рациональное использование муниципального имущества, владение, пользование, управление и распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

- Учет муниципального имущества поселения.

- Осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Коммунарским сельским поселением Октябрьского района Ростовской области, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды.

- Организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе имущественных прав на них, в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

- Участие в решении вопросов передачи в установленном порядке объектов из муниципальной собственности муниципального района и частной собственности в муниципальную собственность поселения и из муниципальной собственности поселения в муниципальную собственность муниципального района.

Для решения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

- землеустроительные работы по межеванию земельных участков, топографическая съемка участков, вынос их в натуру;

- определение рыночной стоимости или годовой арендной платы земельных участков, муниципального имущества.

В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты показатели согласно приложению 1. Срок решения задач и реализации Программы – 2019-2030 годы.

3. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Необходимо серьезное внимание уделить контролю над состоянием и использованием муниципального имущества. Необходимо эффективное ведение претензионно-исковой работы, направленной на ликвидацию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

2.Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении муниципального недвижимого имущества.

3.В рамках своих полномочий   во взаимодействии с финансово-экономической службой Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, осуществлять контроль поступления доходов в бюджет поселения от использования недвижимого и движимого муниципального имущества, и земельных участков.

В соответствии с этим разработана система программных мероприятий (Приложение 2 к муниципальной   Программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Коммунарские сельские поселения Октябрьского района Ростовской области»).

II.ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района                                      «Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по  муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Безрукавая Ольга Викторовна, Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству. |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | - Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков. - Увеличение доходной части бюджета поселения. - Администрирование неналоговых доходов. - Совершенствование учета муниципального имущества. - Постановка границ населенных пунктов на территории населенных пунктов как объектов землеустройства на кадастровый учет к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района <1> | - |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 60,0 тыс. руб.: I этап: 30,0 тыс. рублей II этап: 30,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского                            района «Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по  муниципальной собственности,                       мероприятия по землеустройству и землепользованию»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы « Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятий по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру | МП | признак возрастания | штук | ведомст-венный |  | 6 | 2023 | 3 | 4 | 3 | 4 | Постановление Администрации Коммунарского сельского поселения №251 от 30.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. |  | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятия по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, му-ниципального имущества; | МП | признак возрастания | штук | ведомст-венный |  | 4 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 3 | Постановление Администрации Коммунарского сельского поселения №251 от 30.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. |  | – | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Структура муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| - № п/п | - Задача - структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков, топографическая съемка, вынос в натуру» Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. - Ответственный за реализацию: Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| - 1.1.1. | Мероприятия по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру | Эффективное и рациональное использование земельных участков, увеличение доходной части бюджета поселения, постановка границ населенных пунктов на территории населенных пунктов как объектов землеустройства на кадастровый учет. | - Количество мероприятий по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом» Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. - Ответственный за реализацию: Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству - Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| - 2.2.1. | Мероприятия по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества | Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, увеличение доходной части бюджета поселения, администрирование неналоговых доходов, совершенствование учета муниципального имущества. | Количество мероприятий по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муници-пального имущества и определе-нию величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества |

- 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы «Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по  муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию»

| - № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» (всего), в том числе: | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | 60,0 | - 0 | - 0 | - 60,0 |
|  | Федерального бюджета | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Областного бюджета | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру» (всего), в том числе: | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Областного бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» (всего), в том числе: | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Областного бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

- 1. Основные положения «Межевания земельных участков и топографическая                                                                                   съемка земельных участков, вынос в натуру»

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | - – | - Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Межевание земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру | признак возрастания | МП | штук | 6 | 2023 | 3 | 4 | 3 | 4 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2030 - (справочно) |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков, вынос в натуру | Иные мерапо\риятия | Эффективное и рациональное использование земельных участков, увеличение доходной части бюджета поселения, постановка границ населенных пунктов на территории населенных пунктов как объектов землеустройства на кадастровый учет. | штук | 6 | 2023 | 3 | 4 | 3 | 4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» (всего), в том числе: | - Х | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2. | - Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков», вынос в натуру (всего), в том числе: | - 951 0412 1140120900 244 | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность в Администрации Коммунарского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Межевание земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» в 2025 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Межевание земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» в 2026 году | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 апреля 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 июля 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 15 сентября 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Межевание земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» в 2027 году | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 30 апреля 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 30 июня 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 30 сентября 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение межевания земельных участков и топографическая съемка земельных участков, вынос в натуру» | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | - – | - Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества | признак возрастания | МП | штук | 4 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 3 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2030 - (справочно) |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Проведены мероприятия по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества | Иные мерапо\риятия | Эффективное и рациональное использование земельных участков, увеличение доходной части бюджета поселения, постановка границ населенных пунктов на территории населенных пунктов как объектов землеустройства на кадастровый учет. | штук | 4 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» (всего), в том числе: | - Х | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2. | - Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по определению стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества», вынос в натуру (всего), в том числе: | - 951 0412 11 402 20901 244 | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 30,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность в Администрации Коммунарского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» в 2025 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» в 2026 году | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 апреля 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 июля 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 15 сентября 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Определение стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» в 2027 году | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 30 апреля 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 30 июня 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 30 сентября 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение определения стоимости годовой аренды земельных участков, муниципального имущества и определению величины рыночной стоимости земельных участков, муниципального имущества» | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                         О.А. Домашенко